| 滁州市气象局 | 文件 |
| --- | --- |
| 滁州市科学技术协会 |  |
| 滁州市教育体育局 |  |

滁气发〔2015〕5号

关于印发《2015年滁州市中学生气象科普

作品创作竞赛活动方案》的通知

各有关单位：

为引导中学生学习气象科学知识，激发孩子们的科普创作热情，特制定《2015年滁州市中学生气象科普作品创作竞赛活动方案》，现予以印发，请认真组织实施。

附件：1. 2015年滁州市中学生气象科普作品创作竞赛活动方案

2.2015年滁州市中学生气象科普创作竞赛登记表

市气象局       市科学技术协会     市教育体育局

2015年4月27日

滁州市气象局办公室                     2015年4月27日印发

附件1

2015年滁州市中学生气象科普作品创作

竞赛活动方案

为贯彻落实《气象科普发展规划（2013-2016年）》、《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2011-2015年）》，以防灾减灾和应对气候变化为重点，提高公众特别是青少年学生的气象科学素质和公共气象服务效益，经滁州市气象局、滁州市科学技术协会、滁州市教育体育局商定，拟在全市范围内举办2015年滁州市中学生气象科普作品创作竞赛活动。为保证此项活动顺利开展，特制定如下活动方案。

一、活动主题

学习气象知识，创作科普作品，做气象小博士

二、活动目的

组织引导全市中学生学习气象科普知识，了解并掌握气象防灾减灾知识和技能，体验科学研究实践活动，拓展学生的科学知识视野，渗透科学情感和价值观教育。

三、作品类型与要求

（一）作品类型

1.平面科普作品类：气象科普小说（2000—4000字）、气象科普散文（1000—2000字）、气象科普诗歌（50—100行）、气象科普多幅漫画（8幅及以上）、气象科普PPT作品（20张以上）等。

2.影视科普作品类：微视频（5—10分钟）等。

3.其它有创造性的气象科普作品。

（二）作品内容

参赛作品须是原创作品，且未公开发表过。作品内容要求主题鲜明，具有较高的思想性、科学性、艺术性和通俗性。

1.主题鲜明。重点征集气象防灾减灾、气象科学等方面的原创作品。

2.思想性。主题思想和内容健康向上，反映时代主旋律，代表先进文化的发展方向。

3.科学性。符合普及气象科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的要求，有助于启迪智慧，激励人们爱科学、学科学、用科学。

4.艺术性。整体构思新颖，创作手法和表现形式有独创性，语言生动流畅、富有特色，具有感染力；注重自然科学与人文科学相结合，有较高文化品位。

5.通俗性。反映的气象科学技术知识应通俗易懂，密切结合城乡人民群众生产、生活的实际。

四、进度安排

1.组织发动和学习阶段

时间：4月份

内容：每个县（市）选择2-3所突出的初中学校（有校园气象站的学校可优先考虑），每校指定1名辅导老师，组织气象科技人员深入学校，发放气象科普知识读物，面向初中生宣讲气象科普知识、开展科技实践活动等。通过这一系列的学习活动，让学生了解和掌握我市气候特点、主要灾害天气成因和影响、气象防灾减灾知识和技能、气象预警信号类别和等级、地面气象观测、天气预报制作与发布等气象科普知识，拓展学生的科学知识视野。

2.作品征集阶段

时间：5月份

内容：各市分别对前期接受气象科普知识宣讲的学生，开展气象科普作品创作活动。

3.作品评审、推荐阶段

时间：6月份

内容：将学生创意成果收集，请各县（市）组织专家，对所征集的气象科普作品进行评审，评出一等奖1个，二等奖2个，三等奖3个，优秀奖若干个。将获奖的作品（5-8件）推荐参加全省气象科普创作竞赛。

4.作品展示观摩阶段

时间：8月

内容：组织全市获奖选手参加作品展示观摩暨夏令营活动（地点：合肥）。

五、基本要求

1.各县（市、区）由气象局牵头，主动和科协、教育局联系，抓紧时间确定参与的学校及教师，并及时开展宣传发动工作，确保活动顺利进行。

2.各县（市、区）在组织开展气象科普知识宣讲时，要求安排学生至少参与1项与气象有关的科学实践活动，提高学生对气象科普知识的理解和认知水平。

3.各县（市、区）在组织开展活动的同时，及时向承办单位报送活动信息和图片。活动结束后及时向承办单位报送活动总结。

六、各方分工

1.市气象局、市科协、市教育局作为本次活动主办单位，负责市科普创作竞赛活动方案的拟定，以及活动的组织执行。

2.市气象学会负责活动中气象科普资料的制作、选购、发放。

3.各县（市、区）气象局负责当地气象科技人员的招募、科普资料发放以及宣讲工作；科协、教育局负责联系学校、指定辅导教师及作品征集推荐工作，做好各阶段活动的组织与协调工作。

七、作品报送：

各校指定的辅导教师请于6月10日前将作品（纸质材料一式两份，含电子档）报送至当地气象局，各县（市、区）气象局整理后统一报送至市气象局。

八、联系方式

滁州市气象学会：

联系人：沈安云

电话：3083151，18055005320

邮箱：shenay431@163.com

附件2

2015年滁州市中学生气象科普创作

竞赛登记表

| 姓名 | 学 校 | 气象科普作品名称 | 作品类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填报单位：                                       填报人：